ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

# СУЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К АЗ

21 сентября  2015 г.                          №   57/1                    с. Верх-Суетка

Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Суетском районе.

На основании приказа Главного управления от 06.08.2015 № 1337 об утверждени плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Алтайском крае, в целях  реализации вышеуказанного плана-графика,

приказываю:

1. Утверждить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Суетском районе.

2. Планы – графики общеобразовательных учреждений Суетского района утвердить до 30 сентября 2015 года, разместить их на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

3. Муниципальный план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Суетском районе разместить на сайте отдела по образованию и делам молодежи.

4. Исполнение данного приказа возложить на инспектора, ведущего специалиста отдела по образованию и делам молодежи Гладуш В.И.

Заведующий отделом                                               П.В. Москальченко

Утвержден

приказом отдела по образованию

и делам молодежи Суетского района

от 21.10.2015 №  57/1

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Суетском районе.

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень образовательной организации (институциональный) | Итог |
| I.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1. Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ (март 2015 года-май 2016 года) |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года | руководитель МОУО руководители 00 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в 00 | Наличие утвержденного плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (па региональном, муниципальном. институциональном уровнях). Реализация плана- графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (на региональном, муниципальном, институциональном уровнях) |
|  |  |  | руководитель МОУО руководители 00 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в муниципальных 00 | Наличие утвержденного плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2 | Разработка и утвержде- | август |  | - Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ | Наличие муниципаль- |
|  | ние муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | года август года | руководитель МОУО руководители ОО |  | ной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ Соответствие локальных актов ОО Суетского района ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2.1 | Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО. соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | октябрь 2015 года | руководитель МОУО руководители ОО | Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | Утвержденный примерный перечень учебного и учебнонаглядного оборудования для кабинетов начальных классов 0 0 , соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2.2 | Разработка проекта договора о взаимодействии ОО. реализующего ФГОС ОВЗ. и учреждения дополнительного | ноябрь 2015 года | руководительМОУО | Организация работы по заключению договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования | Утверждена форма примерного договора о взаимодействии 0 0 и \'чреждения допол- нительного образования детей |
| 1.1.2.3 | Разработка примерного положения об учебном кабинете начальных классов | декабрь 2015 года | руководитель МОУО руководители ОО | Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Все кабинеты подготовительных. 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.1.2.4 | Внедрение Рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей | октябрь 2015 года | руководитель МОУО руководители ОО |  | Использование Рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОО примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей |
| 1.1.2.5 | Разработка и утверждение примерного Положения о деятельности тьюторов в ОО Суетского района | май 2016 года | руководитель МОУО руководители ОО | Организация работы ОО по введению в штатное расписание ОО должностей тьютора, ассистента | Введение в штатное расписание ОО должностей тьютора. ассистента |
| 1.1.2.6 | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ специалистов отдела, работников ОО | ноябрь 2015 года | руководитель МОУО руководители 00 | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ специалистов МОУО, работников ОО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников 00 |
| 1.1.3 | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в планы заседаний районных методических объединений (далее - «РМО») педагогов образовательных организаций Суетского района | постоянно | руководитель МОУО руководители ОО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и районных РМО специалистов МОУО, работников 00 | Планирование деятельности муниципальных методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Материалы на сайте, страницах краевых и муниципальных УМО |
| 2. Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические (август 2015 года) |
| 1.2.1 | Подготовка и предоставление отчета заведующего отделом по образованию и делам молодежи заместителю начальника Г лавного управления по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 года, август 2016 года | руководитель МОУО руководители ОО | Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материальнотехнические, нормативно-правовые. организационнометодические | Информация заместителю начальника Г лавного управления об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ |
|  |  |  |  | Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в отдел по образованию и делам молодежи Суетского района |  |
| 3. Внедрение инструментария и программы мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Суетском районе. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие). Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в Суетском районе |
| 1.3.1 | Разработка и утвер- ждение приказа муниципального органа управления образованием «Об организации мониторинга по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ». Сбор, систематизация и обобщение материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Суетском районе для направления в Главное управление образования и молодежной политики | сентябрь |  | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО | Направление в |
|  |  | до августа 2016 | руководитель МОУО руководители ОО |  | Главное управление образования и молодежной политики материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Суетском районе |
| 1.3.2 | Разработка и утверждение муниципальных программ развития образования обучающихся с ОВЗ по результатам проведения мониторинга | сентябрь 2015 года декабрь 2015 года | руководитель МОУО руководители ОО | Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга регионального, муниципатьного и школьного уровней Приказ отдела по образованию и делам молодежи «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС 0 0 для обучающихся с ОВЗ» |
| 4. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона: Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ (сентябрь 2015 года) |
| 1.4.1 | Участие в селекторных, окружных и иных совещаний с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗтайском крае по утвержденному плану | октябрь года август года | руководитель МОУО руководители ОО | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с руководителями муниципальных ОО | Реализация плана селекторных, окружных и иных совещаний со специалистами отдела по образованию, педагогическими работниками района с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей ведения ФГОС введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае по утвержденному плану |
| 1.Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации (сентябрь 2015 года). 2. Включение в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии сФГОС ОВЗ. |
| 1.5.1 | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО | октябрь года - август года | руководитель МОУО руководители ОО | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО | Проведение совещаний и семинаров с руково- дителями 0 0 по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы 0 0 |
| 1.5.2 | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | постоянно | руководитель МОУО руководители ОО | Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | Во всех 0 0 , предоставляющих образовательные услуги обучающимся с ОВЗ, разработаны основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями |
| II Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года) |
| 2.1.1 | Разработка и утверждение приказаотдела по образованию и делам молодежи «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ на территории Суетского района» Участие в работе рабочей группы Алтайского края по введению ФГОС ОВЗ (в соответствии с утвержденным приказом) | март 2015 года | руководитель МОУО руководители ОО | Разработка и утверждение приказа общеобразовательного учреждения «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ» | Приказ «О создании рабочей группы образовательной организации» |
| III Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 1.Разработка программ и учебно-методических комплектов для повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реатизации ФГОС ОВЗ. Изменения ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование. |
| 3.1.1 | Разработка и утверждение Плана- графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | апрель года - сентябрь года | руководитель МОУО руководители ОО | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация плана по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1.2 | Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 года | руководитель МОУО руководители ОО | Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ руководящих педагогических работников ОО | Реализация региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1.3 | Информирование руководителей ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | постоянно | руководитель МОУО руководители ОО | Информирование педагогических работников ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование | Обеспечение потребности района в профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» |
| 3.1.4 | Обеспечение участия работников муниципального органа управления образованием, ОО и территориальных ПМПК в курсах повышения квалификации | май - октябрь 2015 года | руководитель МОУО руководители ОО | Обеспечение участия работников ОО в курсах повышения квалификации | Курсы повышения квалификации пройдены 5 работниками ОО |
| 3.1.5 | Участие в мониторинге кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | май года август года | руководитель МОУО руководители ОО | Участие в мониторинге | Аналитическая справка о готовности образовательных организаций края по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью |
| 3.1.6 | Организация сетевого консультирования руководящих и педагогических работников края по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | руководитель МОУО руководители ОО | Формирование запроса на проведение сетевой консультации |  |
| IV Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 1. Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1.1 | Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год, государственных заданий ОО | август 2015, далее постоянно | руководитель МОУО руководители ОО | Эффективное планирование расходов средств | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 2. Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. Доработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4.2.1 | Учет методических рекомендаций при финансировании муниципальных общеобразовательных учреждений. Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 | руководитель МОУО руководители ОО | Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ в классах коррекции общеобразовательных м\т1иципальных учреждений. 0 0 выполнено государственное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ |
| V Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ |
| Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ |
| 5.1. | Участие в региональных совещаниях, конференциях, проведение семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников | 2015 – 2016 годы | руководитель МОУО руководители ОО | Проведение совещаний. семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реатизации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Создание на сайте отдела по образованию и делам молодежи раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | апрель 2015 года | руководитель МОУО руководители ОО | Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО | Информированность на всех уровнях о проводимой в крае работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3 | Участие во II Всероссийской научнопрактической конференции «Специальное и инклюзивное образование: инновации, перспективы, проблемы» | декабрь 2015 года | руководитель МОУО руководители ОО | Участие в конференции | Участие в конференции не менее 3 руководящих и педагогических работников Диссеминация успешного опыта и позитивных практик введения и реализации ФГОС ОВЗ. а также реализации современных психологопедагогических технологий обучения, воспитания и сопровождения детей с ОВЗ |
| 5.4 | Информационное сопровождение ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ Размещение публикаций в СМИ, в лом числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | руководитель МОУО руководители ОО | Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ Информационное сопровождение родителей, обличающихся 0-10классов текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОВЗ | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов, печатной продукции |