Приложение

к приказу отдела по образованию

и делам молодежи Суетского района

от 18 сентября 2015 г. №  54/1

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Суетском районе в 2016 году.

| № п/и | Наименование мероприятия |  | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2015 году (далее - ГИА 11) |  | сентябрь 2015 | инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Статистический сборник |
| 1.2 | Анализ статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2015 году (далее - ГИА 9) |  | октябрь 2015 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Статистический сборник |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на районной августовской педагогической конференции (Секция руководящих кадров) |  | август 2015 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители РМО | Предложения в резолюцию конференции |
| 1.4 | Участие в совещании «Итоги государственной итоговой аттестации в 2015 году в Алтайском крае» |  | сентябрь 2015 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Решение совещания |
| 1.5 | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 в 2015 году и подготовки к ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2016 году на совещаниях в Суетского образовательного округа |  | октябрь-ноябрь 2015 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе ОУ |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА - 9, ГИА - 11 по обязательным учебным предметам |  | июль-сентябрь 2015 года | Заведующий отделом руководители ОУ | Проведение дополнительного этапа ГИА - 9, ГИА-11 |
| 2.2 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА |  | по отдельному графику | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка нормативных правовых актов отдела по образованию и делам молодежи Суетского района в соответствии с документами Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края ( далее - Главное управление) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению |  | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Готовые нормативные документы |
| 3.1.1. |  | ГИА-9: - Изучение Положения и состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА - 9 в Алтайском крае | декабрь 2015 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Нормативно – правовые акты |
|  |  | - Изучение документов: - организационно-территориальной схемы проведения ГИА - 9 в 2016 году; - о персональном составе конфликтной комиссии ГИА - 9; - Формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 (уполномоченные представители ГЭК - 9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); - Изучение документов: - утверждение перечня ППЭ; - о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования; - о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА - 9 | ноябрь 2015 апрель 2016 апрель 2016 март 2016 февраль 2016 январь-август 2016 |  |  |
| 3.1.2. |  | ГИА-11: Изучение документов: - Положение и составе государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА - 11 в Алтайском крае; - персонального состава конфликтной комиссии ГИА -11; - Формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 11 (представители ГЭК - 11, руководители пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); Изучение документов: - утверждение перечня ППЭ; - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольноизмерительных материалов; - о проведении ГИА - 11 в досрочный и дополнительный периоды; | декабрь 2015 апрель 2016 апрель 2016 апрель 2016 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Нормативно – правовые акты |
|  |  | - о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования; - о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА -11; - О местах регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); - утверждение организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); - о назначении регионального координатора системы видеонаблюдения; - о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА - 11 в 2016 году; - Положения о работе предметных комиссий Алтайского края по проведению ГИА - 9 и ГИА - 11; - формирование и утверждение персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края, состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА 9 и ГИА - 11 | январь 2016 декабрь 2015 август 2016 февраль 2016 ноябрь 2015 октябрь 2015 октябрь 2015 январь 2016 октябрь 2015 февраль 2016февраль - март 2016 |  |  |
| 3.2 |  | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА - 9 и ГИА -11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | в течение учебного года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Муниципальные нормативные акты |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА - 11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ) | август – ноябрь 2015 | Заведующий отделом | Распределение выделенных средств |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Участие в вебинарах для лиц, ответственных за проведение ГИА - 9 и ГИА - 11 в муниципальных районах/городских округах Алтайского края, по организации и проведению ГИА - 9 и ГИА -11: - о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; - о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае; - особенности проведения ГИА в 2016 году; - технологическое обеспечение проведения ГИА в 2016 году; - о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2016 году. | ноябрь 2015 декабрь 2016 февраль 2016 февраль 2016 март 2016 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Программы проведения вебинаров |
| 5.2 |  | Организация участия в: |  |  |  |
| 5.2.1 |  | на региональном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА-9: - уполномоченных представителей ГЭК - 9; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ ГИА - 11: - членов ГЭК -11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ | январь-апрель 2016 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Получение сертификатов об обучении |
| 5.2.2 |  | на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА - 9: - организаторов ППЭ ГИА-11 - организаторов ППЭ | январь-апрель 2016 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Получение сертификатов об обучении |
| 5.3 |  | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА - 9, ГИА - 11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА - 9, ГИА -11 | для ГИА - 9 апрель, май 2016 для ГИА- 11 февраль-май 2016 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Отметки в журнале инструктажа |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9, ГИА - 11 в 2016 году из числа: - выпускников 0у текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2015 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Информация о количестве участников |
| 6.2 |  | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; | В соответствии с Порядком проведения ГИА -9иГИА- 11, графиком ФЦТ | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Своевременность формирования РИС |
| 6.3. |  | Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА - 11. | В течение проведения ГИА - 11 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Соблюдение требований Порядка проведение ГИА - 11 |
| 6.4. |  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): организация работы в муниципальных районах/городских округах края психолого-медико- педагогических комиссий; - сбор данных в Главное управление образования и молодежной политики об обучающихся, сдающих ГИА - 9, ГИА - 11 в форме ГВЭ, на дому; - создание в ППЭ условий для участников ГИА - 9, ГИА- 11с ОВЗ | в течение года февраль-март 2016 во время проведения ГИА | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Соблюдение равных условиях для обучающихся |
| 6.5. |  | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА - 9 и ГИА - 11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА -11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за провением ГИА - 9 и ГИА -11, их представление в Главное управление образования и молодежной политики; - аккредитация общественных наблюдателей; - проведение обучающих семинаров для общественных | Январь - май 2016 В течение периода проведения ГИА - 9, ГИА - 11 За 3 дня до проведения экзамена В течение | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Функционирования института общественных наблюдателей в Алтайском крае, увеличение количества общественных наблюдателей |
| 6.6 |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - согласно Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2015-2016 учебном году; - обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | октябрь 2015 ноябрь 2015 февраль, май 2016 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.7. |  | Создание и утверждение межведомственной группы по подготовке и проведению ГИА - 11 в Суетском районе | январь, февраль 2016 | Заведующий отделом | Распоряжение Администрации |
| 6.8. |  | Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА - 11 | В течение проведения ГИА - 11 | Заведующий отделом, Инспектор ИКТ | Соблюдение требований Порядка проведение ГИА – 11 |
| 6.9. |  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): - Формирование данных в Главное управление образования и молодежной политики об обучающихся, сдающих ГИА - 9, ГИА - 11 в форме ГВЭ, на дому; - создание в ППЭ условий для участников ГИА - 9, ГИА- 11 с ОВЗ | в течение года февраль-март 2016 во время проведения ГИА | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Соблюдение равных условиях для обучающихся |
| 6.10. |  | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА - 9 и ГИА - 11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА -11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за провением ГИА - 9 и ГИА - 11, их представление в Главное управление образования и молодежной политики; - аккредитация общественных наблюдателей; - проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА - 9 и ГИА -11 | Январь - май 2016 В течение периода проведения ГИА - 9, ГИА - 11 За 3 дня до проведения экзамена В течение периода подготовки и проведения ГИА - 9, ГИА - 11 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Функционирования института общественных наблюдателей в Алтайском крае, увеличение количества общественных наблюдателей |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 | в течение года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Работа «горячей линии» |
| 7.2. |  | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Обеспечение информированности участников ГИА |
| 7.3. |  | Размещение в СМИ информации: |  |  | Соблюдение ср ков размещения информации |
| 7.3.1. |  | По ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА |  |
| 7.3.2. |  | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА -11 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г.№ 1400 |  |  |
| 7.3.3. |  | Использование региональных рекомендаций по оформлению информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ | ноябрь 2015 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Рекомендации |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА - 9 и ГИА -11 | декабрь 2015 апрель 2016 | Заведующий отделом, инспектор ИКТ | Информация по итогам мониторинга |
| 8.2 |  | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА - 9, ГИА - 11 | по плану учредительного контроля | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |